## Тест-план
Тест-план системного тестирования QT-app
Цель | Проверить клиент-серверное Qt-приложение для авторизации, регистрации, получения задач по графам, проверки ответов и сохранения статистики.
Ограничение прогона | GUI/QtTest не удалось запустить в текущем окружении: CMake не нашел CMAKE_CXX_COMPILER. Проваленные проверки ниже подтверждены анализом исходников и конфигурации.
Критерий выхода | Не осталось Blocker/Critical дефектов, High дефекты исправлены или согласованы, happy path авторизации/заданий/статистики проходит на чистой БД.
Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | Риски | Статус | Оценка, ч | Ответственный | Комментарий
Сборка и запуск окружения | Critical | Проверка CMake, Qt toolchain, docker-compose и чистого старта БД | Невозможно выполнить GUI/интеграционные тесты | Есть блокер | 1.0 | QA | D-002, D-003, D-019
Авторизация и регистрация | Critical | Позитивные/негативные сценарии, пустые поля, дубликаты, ошибки соединения | Пользователь не понимает причину ошибки | Есть дефекты | 1.0 | QA | D-001, D-005, D-006
Главное окно и навигация | High | Переходы login/register/main/logout, проверка подписей кнопок | Нечитаемый UI | Есть дефекты | 0.5 | QA | D-004
Задания по графам | Critical | Получение 4 типов задач, отображение ASCII-схем, cancel/OK | Нельзя пройти учебный сценарий | Есть дефекты | 1.0 | QA | D-004, D-007
Проверка ответов | High | Нормализация регистра/пробелов/списков/ребер | Верные ответы могут засчитываться неверно | Есть дефекты | 1.0 | QA | D-008, D-009
Статистика | High | set_stats/get_stats, новый пользователь, корректность счетчиков | Потеря прогресса пользователя | Требует прогона | 0.8 | QA | D-012
TCP API | Critical | Команды, args_error, framing, спецсимволы, неизвестные команды | Сбой обмена при реальном TCP-потоке | Есть дефекты | 1.2 | QA | D-007, D-010, D-011, D-013
База данных | Critical | Подключение, схема, миграции, транзакции, данные задач | Сервер неработоспособен на чистом окружении | Есть дефекты | 1.0 | QA | D-002, D-003, D-014, D-016
Безопасность | Critical | Пароли, токены, логи, транспорт | Утечка учетных данных | Есть дефекты | 0.8 | QA | D-015, D-017, D-018
Автотесты | Medium | Запуск существующих QtTest и анализ покрытия | Регрессии не ловятся автоматически | Есть пробелы | 0.5 | QA | D-020
Итого |  |  |  |  | 8.8 |  | Сформировано 42 тест-кейса и 42 чек-пункта

## Чек-лист
ID | Область | Проверка | Приоритет | Ожидаемый результат | Результат | Дефект
CH-001 | Сборка | Client CMake конфигурируется без ошибок | Critical | Доступна сборка client/client_tests | Blocked | D-019
CH-002 | Сборка | Server CMake конфигурируется без ошибок | Critical | Доступна сборка server/server_tests | Blocked | D-019
CH-003 | Окружение | Docker БД поднимается с нужным именем базы | Critical | БД doomb доступна на localhost:5433 | Fail | D-002
CH-004 | Окружение | Миграции создают users/tasks/stats | Critical | Схема и данные задач есть после первого старта | Fail | D-003
CH-005 | UI | Русские подписи отображаются корректно | High | Нет mojibake в окнах и диалогах | Fail | D-004
CH-006 | Авторизация | Пустые поля входа не отправляются | High | Показано предупреждение | Fail | D-004
CH-007 | Авторизация | Ошибка соединения видна пользователю | High | Показан QMessageBox/статус | Fail | D-001
CH-008 | Авторизация | Валидный пользователь может войти | Critical | Открыто главное окно | Blocked | D-019
CH-009 | Авторизация | Неверный пароль не открывает главное окно | High | Показана ошибка | Blocked | D-019
CH-010 | Регистрация | Новый логин создается | Critical | Получен reg_success | Blocked | D-019
CH-011 | Регистрация | Дубликат логина отклоняется | High | Получен reg_error | Blocked | D-019
CH-012 | Регистрация | Пробельный логин отклоняется | Medium | Валидация не пропускает пробелы | Fail | D-006
CH-013 | Подключение | Клиент переподключается после старта сервера | High | Повторный login успешен | Fail | D-005
CH-014 | Сессия | Logout очищает token/login | High | Повторные защищенные запросы требуют вход | Not run
CH-015 | Сессия | token_expired возвращает на вход | High | Сессия очищена | Not run
CH-016 | Задания | Кнопка Краскал запрашивает kruskalsAlgorithm | Critical | Открыт диалог задания | Fail | D-004
CH-017 | Задания | Кнопка Прим запрашивает primesAlgorithm | Critical | Открыт диалог задания | Fail | D-004
CH-018 | Задания | Кнопка кратчайшего пути запрашивает isPathShortest | Critical | Открыт диалог задания | Fail | D-004
CH-019 | Задания | Кнопка обхода запрашивает findNodesByDepth | Critical | Открыт диалог задания | Fail | D-004
CH-020 | Задания | TaskDialog сохраняет переносы строк и табы | Medium | ASCII-схема читаема | Not run
CH-021 | Проверка ответа | Регистр и лишние пробелы не влияют на ответ | Medium | Ответ принят | Not run
CH-022 | Проверка ответа | Список через запятую можно вводить в любом порядке | Medium | Ответ принят | Not run
CH-023 | Проверка ответа | е/ё считаются одинаковыми | Low | Ответ принят | Fail | D-008
CH-024 | Проверка ответа | b-a принимается как a-b для неориентированного ребра | Medium | Ответ принят | Fail | D-009
CH-025 | Статистика | Правильный ответ сохраняется как is_correct=1 | High | В stats появилась запись | Blocked | D-019
CH-026 | Статистика | Неверный ответ сохраняется как is_correct=0 | High | В stats появилась запись | Blocked | D-019
CH-027 | Статистика | Окно статистики показывает total/correct/failed | High | Числа совпадают с БД | Blocked | D-019
CH-028 | API | Unknown command возвращает Unknown_command | Medium | Ответ стабилен | Blocked | D-019
CH-029 | API | auth args validation | High | auth_args_error | Blocked | D-019
CH-030 | API | stats args validation соответствует API | Medium | stats_args_error или документированный ответ | Fail | D-010
CH-031 | API | kruskalsAlgorithm args validation без опечаток | Medium | kruskalsAlgorithm_args_error | Fail | D-011
CH-032 | API | set_stats отклоняет отрицательный task_id | Medium | set_stats_args_error | Fail | D-012
CH-033 | TCP | Несколько команд в одном пакете обрабатываются отдельно | Critical | Два ответа | Fail | D-013
CH-034 | TCP | Частичная команда буферизуется до CRLF | Critical | Ответ после полной команды | Fail | D-013
CH-035 | Протокол | Символ & в данных безопасен | Critical | Данные не ломают parse | Fail | D-007
CH-036 | БД | getTask завершает транзакцию | High | Нет зависших транзакций | Fail | D-016
CH-037 | БД | Сервер не принимает запросы без БД | High | Четкая ошибка readiness | Fail | D-014
CH-038 | Безопасность | Пароли не хранятся открытым текстом | Critical | В БД только хэши | Fail | D-015
CH-039 | Безопасность | Пароль/token не передаются открытым TCP | High | Используется TLS/защита | Fail | D-017
CH-040 | Безопасность | Пароли не попадают в qDebug logs | High | Секреты замаскированы | Fail | D-018
CH-041 | Документация | README содержит шаги запуска клиента/сервера/БД | Medium | Новый тестировщик может поднять проект | Fail | D-019
CH-042 | Автотесты | Покрыты протокол, UI, БД и ошибки подключения | Medium | Есть устойчивый набор QtTest/integration | Fail | D-020

## Тест-кейсы
№ | Наименование | Модуль | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат | Фактический результат | Статус | Дефекты
TC-001 | Запуск клиента без сервера и попытка входа | Подключение/авторизация | Сервер остановлен | 1. Запустить client. 2. Ввести login=user, password=123. 3. Нажать кнопку входа. | Появляется понятная ошибка о недоступности сервера, пользователь остается на экране входа. | По коду ошибка эмитится как serverMessage, но окно входа ее не показывает. | Fail (code review) | D-001
TC-002 | Клиент запущен до сервера, затем сервер стартует | Подключение | Клиент запущен, сервер стартует позже | 1. Запустить client. 2. Запустить server. 3. Попробовать войти. | Клиент переподключается или предлагает повторить соединение. | connectToServer вызывается только при старте приложения, reconnect отсутствует. | Fail (code review) | D-005
TC-003 | Проверка пустых полей входа | Авторизация | Открыто окно входа | 1. Оставить login пустым. 2. Заполнить/не заполнить password. 3. Нажать вход. | Показывается предупреждение на русском языке, запрос на сервер не отправляется. | Функциональная проверка есть, но текст предупреждения сохранен битой кодировкой. | Fail (code review) | D-004
TC-004 | Успешная авторизация существующего пользователя | Авторизация | Сервер и БД доступны, есть user/123 из дампа | 1. Запустить client. 2. Ввести user/123. 3. Нажать вход. | Получен auth_success&TOKEN, открывается главное окно, token сохранен. | GUI-прогон заблокирован текущим окружением сборки. | Blocked | D-019
TC-005 | Ошибка авторизации с неверным паролем | Авторизация | Сервер и БД доступны | 1. Ввести существующий логин. 2. Ввести неверный пароль. 3. Нажать вход. | Показывается ошибка неверного логина или пароля, главное окно не открывается. | GUI-прогон заблокирован текущим окружением сборки. | Blocked | D-019
TC-006 | Переход из входа в регистрацию и назад | Навигация | Открыто окно входа | 1. Нажать регистрацию. 2. Проверить окно регистрации. 3. Нажать назад. | Окно входа скрывается при регистрации и возвращается после закрытия регистрации. | По коду переход реализован через show/hide/close; требуется GUI-прогон. | Not run
TC-007 | Регистрация нового пользователя | Регистрация | Сервер и БД доступны, логин еще не занят | 1. Открыть регистрацию. 2. Ввести новый login/password. 3. Нажать зарегистрироваться. | Пользователь создан, показано сообщение об успехе, приложение вернулось к входу. | GUI-прогон заблокирован текущим окружением сборки. | Blocked | D-019
TC-008 | Регистрация дубликата логина | Регистрация | Сервер и БД доступны, логин уже существует | 1. Открыть регистрацию. 2. Ввести user/любой пароль. 3. Нажать зарегистрироваться. | Показывается ошибка занятого логина, новая запись не создается. | GUI-прогон заблокирован текущим окружением сборки. | Blocked | D-019
TC-009 | Регистрация с пробельным логином | Регистрация/валидация | Открыто окно регистрации | 1. Ввести login из пробелов. 2. Ввести любой password. 3. Нажать зарегистрироваться. | Пробельный логин отклоняется как невалидный. | Код проверяет только isEmpty(), пробелы не trim-ятся и могут уйти на сервер. | Fail (code review) | D-006
TC-010 | Авторизация/регистрация со спецсимволом & | Протокол/валидация | Открыто окно входа или регистрации | 1. Ввести password=a&b или login=u&1. 2. Отправить форму. | Символ корректно экранируется или значение отклоняется валидацией. | Команда строится как auth&LOGIN&PASSWORD, сервер split('&') ломает аргументы. | Fail (code review) | D-007
TC-011 | Кнопка выхода из главного окна | Сессия | Пользователь авторизован | 1. Нажать Выход. | Token/login/buffer очищены, открывается окно входа. | По коду logout очищает состояние; требуется GUI-прогон. | Not run
TC-012 | Истечение токена во время работы | Сессия | Пользователь авторизован, сервер вернул token_expired | 1. Нажать любую защищенную операцию после истечения TTL. 2. Получить token_expired. | Показано предупреждение, token очищен, открыто окно входа. | Код обработчика есть; требуется интеграционный прогон. | Not run
TC-013 | Получение задания Краскала | Задания | Пользователь авторизован, tasks содержит kruskalsAlgorithm | 1. Нажать кнопку Краскал. | Отправлен kruskalsAlgorithm&LOGIN&TOKEN, открыт TaskDialog с текстом задачи. | Кнопка в UI будет с битой кириллицей; GUI-прогон заблокирован. | Fail (code review) | D-004
TC-014 | Получение задания Прима | Задания | Пользователь авторизован, tasks содержит primesAlgorithm | 1. Нажать кнопку Прим. | Открывается диалог задания Прима, пользователь может ввести ответ. | Кнопка в UI будет с битой кириллицей; GUI-прогон заблокирован. | Fail (code review) | D-004
TC-015 | Получение задания кратчайшего пути | Задания | Пользователь авторизован, tasks содержит isPathShortest | 1. Нажать кнопку кратчайшего пути. | Открывается диалог с ASCII-схемой, вопросом и полем ответа. | Тексты заданий в SQL-дампе содержат битую кириллицу. | Fail (code review) | D-004
TC-016 | Получение задания обхода в глубину/по глубине | Задания | Пользователь авторизован, tasks содержит findNodesByDepth | 1. Нажать кнопку обхода в глубину. | Открывается диалог с задачей и ответ сохраняется после проверки. | Тексты заданий в SQL-дампе содержат битую кириллицу. | Fail (code review) | D-004
TC-017 | Парсинг задания с символом & в тексте | Задания/протокол | Сервер возвращает task_text с символом & | 1. Вернуть response вида findNodesByDepth&1&a & b&answer. | Клиент получает полный task_text и корректный correct_answer. | Client::processResponse делает split('&'), task_text и answer смещаются. | Fail (code review) | D-007
TC-018 | Отмена диалога задания | Задания/статистика | Открыт TaskDialog | 1. Нажать Cancel. | Ответ не проверяется, set_stats не отправляется. | По коду при Rejected выполняется return до setTaskResult; требуется GUI-прогон. | Not run
TC-019 | Правильный ответ с другим регистром и лишними пробелами | Проверка ответа | Открыт TaskDialog, known correctAnswer | 1. Ввести ответ в другом регистре и с лишними пробелами. 2. Нажать OK. | Ответ считается правильным. | normalizeText приводит к lower/trim/simplified; unit-теста нет. | Not run
TC-020 | Правильный список через запятую в другом порядке | Проверка ответа | Эталонный ответ содержит список через запятую | 1. Ввести те же элементы в другом порядке. 2. Нажать OK. | Список считается правильным. | normalizeList сортирует элементы; требуется тест на MainWindow::answersMatch. | Not run | D-020
TC-021 | Ответ с е/ё | Проверка ответа | Эталон и ввод отличаются только е/ё | 1. Ввести вариант с ё вместо е или наоборот. 2. Нажать OK. | Ответ считается правильным. | Из-за mojibake-констант замена реальных е/ё не сработает. | Fail (code review) | D-008
TC-022 | Ответ ребром в обратном направлении | Проверка ответа/графы | Задание Прима/Краскала, эталон a-b | 1. Ввести b-a. 2. Нажать OK. | Для неориентированного графа ответ засчитывается. | Сравнение строковое, направление ребра не нормализуется. | Fail (code review) | D-009
TC-023 | Неверный ответ на задачу | Проверка ответа/статистика | Открыт TaskDialog | 1. Ввести заведомо неверный ответ. 2. Нажать OK. | Показан правильный ответ, отправлен set_stats с is_correct=0. | GUI-прогон заблокирован текущим окружением сборки. | Blocked | D-019
TC-024 | Просмотр статистики после авторизации | Статистика | Пользователь авторизован, в stats есть записи | 1. Нажать Статистика. | Показано всего/правильно/неправильно, числа соответствуют БД. | GUI-прогон заблокирован текущим окружением сборки. | Blocked | D-019
TC-025 | Сохранение результата задачи | Статистика | Пользователь ответил на задание | 1. Завершить задачу. 2. Дождаться ответа stats&set_stats_success. | В statusBar показано, что результат сохранен, в БД появилась запись. | GUI/DB-прогон заблокирован текущим окружением сборки. | Blocked | D-019
TC-026 | Статистика нового пользователя без задач | Статистика | Новый пользователь без записей stats | 1. Авторизоваться новым пользователем. 2. Нажать Статистика. | Показано 0/0/0 без ошибки. | По SQL счетчики инициализируются нулями; требуется DB-прогон. | Not run
TC-027 | Некорректный формат stats от сервера | Клиент/статистика | Клиент получил stats&a&b&c | 1. Смоделировать ответ stats&a&b&c. | Показано предупреждение о невозможности разобрать статистику. | Код проверяет toInt; требуется unit test. | Not run | D-020
TC-028 | Unknown command на сервере | API | Сервер доступен | 1. Отправить no_such_command&arg1. | Сервер возвращает Unknown_command\r\n. | Проверка есть в server QtTest; сборка тестов заблокирована окружением. | Blocked | D-019
TC-029 | auth с неверным числом аргументов | API | Сервер доступен | 1. Отправить auth&only_one_arg. | Сервер возвращает auth_args_error\r\n. | Проверка есть в server QtTest; сборка тестов заблокирована окружением. | Blocked | D-019
TC-030 | stats с неверным числом аргументов | API | Сервер доступен | 1. Отправить stats&login_only. | Сервер возвращает documented args error. | Код возвращает get_stats_error, что расходится с API_OVERVIEW. | Fail (code review) | D-010
TC-031 | kruskalsAlgorithm с неверным числом аргументов | API | Сервер доступен | 1. Отправить kruskalsAlgorithm&login_only. | Сервер возвращает kruskalsAlgorithm_args_error. | Код возвращает kruskalssAlgorithm_args_error. | Fail (code review) | D-011
TC-032 | set_stats с нечисловым task_id | API | Сервер доступен | 1. Отправить set_stats&u&t&abc&1. | Сервер возвращает set_stats_args_error. | Проверка есть в server QtTest; сборка тестов заблокирована окружением. | Blocked | D-019
TC-033 | set_stats с отрицательным task_id | API/БД | Сервер доступен, токен валиден | 1. Отправить set_stats&u&token&-1&1. | Сервер отклоняет значение как args_error. | Отрицательный int проходит первичную проверку и уйдет в INSERT. | Fail (code review) | D-012
TC-034 | Две TCP-команды в одном пакете | TCP API | Сервер доступен | 1. Одним write отправить auth&u&p\r\nstats&u&t\r\n. | Сервер обрабатывает две команды отдельно и возвращает два ответа. | slotServerRead парсит readAll().trimmed() как одну команду. | Fail (code review) | D-013
TC-035 | Одна TCP-команда, разделенная на два пакета | TCP API | Сервер доступен | 1. Отправить auth&u. 2. Затем отправить &p\r\n. | Сервер ждет конец сообщения и обрабатывает полную команду. | Сервер не буферизует входной поток по \r\n. | Fail (code review) | D-013
TC-036 | Чистый запуск БД из docker-compose | БД/окружение | Нет существующего volume pg_data | 1. docker compose up db. 2. Запустить server. | Сервер подключается к БД, таблицы и задания доступны. | Имя БД не совпадает, миграции не применяются автоматически. | Fail (code review) | D-002, D-003
TC-037 | Сервер без доступной БД | БД/устойчивость | PostgreSQL остановлен | 1. Запустить server. 2. Подключиться клиентом. 3. Отправить auth. | Сервер явно сообщает о неготовности или не стартует до БД. | TCP-сервер создается до DBManager и продолжает слушать порт. | Fail (code review) | D-014
TC-038 | Проверка хранения пароля | Безопасность | Пользователь зарегистрирован | 1. Открыть таблицу users. 2. Проверить поле password. | Пароль хранится как хэш, исходный пароль восстановить нельзя. | DBManager пишет password напрямую, дамп содержит открытые пароли. | Fail (code review) | D-015
TC-039 | Передача пароля и токена по сети | Безопасность | Клиент подключается к серверу | 1. Выполнить auth/reg. 2. Проанализировать формат команды. | Секреты передаются по защищенному каналу. | Команды TCP текстовые: auth&LOGIN&PASSWORD, stats&LOGIN&TOKEN. | Fail (code review) | D-017
TC-040 | Логирование секретов на сервере | Безопасность/логи | Включен qDebug | 1. Отправить auth&login&password. 2. Посмотреть лог сервера. | Пароли и токены не выводятся в лог. | ServerFunctionsManager::parse логирует каждый аргумент команды. | Fail (code review) | D-018
TC-041 | Получение задачи не оставляет открытую транзакцию | БД | Сервер и БД доступны | 1. Запросить любую задачу. 2. Проверить состояние транзакций/последующие запросы. | Транзакция завершается на всех ветках. | DBManager::getTask возвращает Task без commit/rollback. | Fail (code review) | D-016
TC-042 | Запуск существующих QtTest тестов клиента и сервера | Автотесты/сборка | Qt/C++ toolchain настроен | 1. cmake -S client -B build/client-tests. 2. cmake --build build/client-tests. 3. ctest. | Тесты конфигурируются, собираются и запускаются. | В текущем окружении CMake не нашел CMAKE_CXX_COMPILER. | Blocked | D-019

## Дефекты
№ | Наименование | Важность | Приоритет | Статус | Источник | Шаги воспроизведения | Ожидаемый результат | Фактический результат | Рекомендация
D-001 | В окнах входа и регистрации не показывается ошибка отсутствия соединения | High | High | Opened | client/client.cpp, client/loginwindow.cpp, client/regwindow.cpp | Запустить клиент без сервера, заполнить логин/пароль, нажать вход или регистрацию. | Пользователь видит понятное сообщение, что сервер недоступен. | Client::sendCommand эмитит serverMessage, но LoginWindow и RegWindow на этот сигнал не подписаны. | Подписать окна авторизации/регистрации на serverMessage и показывать QMessageBox.
D-002 | Docker БД создается с именем QT_proj, а сервер подключается к doomb | Critical | Critical | Opened | db/docker-compose.yaml, server/dbmanager.cpp | Поднять БД из docker-compose и запустить сервер. | Сервер подключается к созданной БД без ручной правки конфигурации. | docker-compose задает POSTGRES_DB=QT_proj, DBManager использует db.setDatabaseName("doomb"). | Синхронизировать имя БД и вынести настройки в конфиг/переменные окружения.
D-003 | Миграции/дамп БД не применяются автоматически при первом запуске | Critical | High | Opened | db/docker-compose.yaml, db/migrations/*.sql | Запустить чистый контейнер PostgreSQL из docker-compose. | Схема users/tasks/stats и тестовые задания доступны сразу после старта. | compose подключает только volume, но не монтирует SQL-дамп в docker-entrypoint-initdb.d. | Добавить init-скрипт/миграции и описать порядок восстановления дампа.
D-004 | Кириллица в интерфейсе, сообщениях и тестовых заданиях отображается битой кодировкой | High | High | Opened | client/*.ui, client/*.cpp, db/migrations/*.sql, server/API_OVERVIEW.md | Открыть окна Login/Register/MainWindow и любое задание из БД. | Пользователь видит русские подписи: Логин, Пароль, Войти, Статистика и т.д. | В файлах сохранены строки вида Р›РѕРіРёРЅ, Р’РѕР№С‚Рё, РљСЂР°СЃРєР°Р»; такие же строки попадут в UI. | Перекодировать файлы в UTF-8 с корректной кириллицей и проверить UI/дамп БД.
D-005 | Клиент не переподключается, если сервер был недоступен при старте | High | High | Opened | client/main.cpp, client/client.cpp | Запустить клиент до сервера, затем запустить сервер и попробовать войти. | Клиент повторно подключается или предлагает повторить соединение. | connectToServer вызывается только в main; при отправке команды reconnect не выполняется. | Добавить обработку socket error/disconnected и ручной/автоматический reconnect.
D-006 | Нет валидации логина и пароля кроме проверки на пустоту | Medium | Medium | Opened | client/loginwindow.cpp, client/regwindow.cpp, server/serverfunctionsmanager.cpp | Ввести логин из пробелов, очень длинный логин или пароль с управляющими символами. | Некорректные значения отклоняются до отправки на сервер. | Клиент проверяет только isEmpty(); сервер принимает любые строки как аргументы. | Добавить trim, ограничения длины и допустимый набор символов.
D-007 | TCP-протокол ломается на символе '&' внутри логина, пароля, текста задачи или ответа | Critical | Critical | Opened | client/client.cpp, server/serverfunctionsmanager.cpp | Отправить auth&user&a&b или вернуть task_text/correct_answer с символом &. | Данные передаются полностью или корректно экранируются. | Сервер и клиент делают split('&'), из-за чего аргументы смещаются и ответ парсится неправильно. | Перейти на JSON/length-prefixed протокол или экранировать разделитель.
D-008 | Нормализация ответа не заменяет реальную букву 'ё' на 'е' | Minor | Medium | Opened | client/mainwindow.cpp | Ответить вариантом с 'ё', когда эталон содержит 'е' или наоборот. | Ответы с е/ё считаются эквивалентными. | В normalizeText заменяются mojibake-строки "С‘" -> "Рµ", а не реальные символы. | Исправить строковые литералы на result.replace("ё", "е").
D-009 | Ответы-ребра для неориентированных графов чувствительны к направлению | Medium | Medium | Opened | client/mainwindow.cpp, db/migrations/*.sql | Для ответа a-b ввести b-a в заданиях Прима/Краскала. | Ребро b-a принимается как эквивалент a-b, если граф неориентированный. | answersMatch сравнивает строки/списки, но не нормализует пары вершин внутри ребра. | Нормализовать edge-answer: сортировать вершины внутри каждого ребра для неориентированных задач.
D-010 | Ответ при неверных аргументах stats не совпадает с документацией и общим шаблоном | Minor | Low | Opened | server/serverfunctionsmanager.cpp, server/API_OVERVIEW.md | Отправить stats только с одним аргументом. | Сервер возвращает stats_args_error или значение, указанное в API. | getStats возвращает get_stats_error при неверном числе аргументов. | Синхронизировать код, API_OVERVIEW и клиентскую обработку ошибок.
D-011 | Опечатка в ошибке kruskalsAlgorithm_args_error | Minor | Medium | Opened | server/serverfunctionsmanager.cpp | Отправить kruskalsAlgorithm без нужных аргументов. | Ответ: kruskalsAlgorithm_args_error. | Фактический ответ: kruskalssAlgorithm_args_error. | Исправить строку ответа и добавить unit test на этот endpoint.
D-012 | set_stats не валидирует отрицательный/несуществующий task_id до записи в БД | Medium | Medium | Opened | server/serverfunctionsmanager.cpp, server/dbmanager.cpp | Отправить set_stats&login&token&-1&1 или id, которого нет в tasks. | Сервер возвращает set_stats_args_error без SQL-ошибки. | Отрицательное число проходит проверку int и приводит к ошибке вставки/foreign key. | Проверять task_id > 0 и существование задачи до INSERT.
D-013 | Сервер не реализует TCP framing: несколько команд или частичная команда обрабатываются неверно | Critical | Critical | Opened | server/mytcpserver.cpp | Отправить две команды в одном пакете или одну команду двумя частями. | Сервер буферизует поток и обрабатывает команды по разделителю \r\n. | slotServerRead делает readAll().trimmed() и парсит весь буфер как одну команду. | Добавить буфер на сокет и цикл обработки сообщений до \r\n, как на клиенте.
D-014 | Сервер начинает слушать TCP-порт даже при недоступной БД | High | High | Opened | server/main.cpp, server/mytcpserver.cpp, server/dbmanager.cpp | Запустить сервер без PostgreSQL или с неверным именем БД. | Сервис явно сообщает о неготовности или не принимает запросы до подключения к БД. | MyTcpServer создается до DBManager::Instance(); при ошибке БД сервер продолжает слушать порт. | Инициализировать БД до TCP-сервера и добавить health/exit-on-fail для критичной БД.
D-015 | Пароли хранятся в БД в открытом виде | Critical | Critical | Opened | server/dbmanager.cpp, db/migrations/*.sql | Зарегистрировать пользователя и посмотреть таблицу users. | В БД хранится хэш пароля с солью. | registration записывает password напрямую, auth сравнивает password напрямую. | Использовать безопасное хэширование паролей, например Argon2/bcrypt/PBKDF2.
D-016 | DBManager::getTask не завершает транзакцию при успешном чтении задачи | High | Medium | Opened | server/dbmanager.cpp | Запросить задачу любого типа. | Транзакция завершается commit/rollback на всех путях выполнения. | После query.next() функция возвращает Task без db.commit() или db.rollback(). | Добавить commit перед return res и rollback/commit на ветке, где задач нет.
D-017 | Аутентификация и токены передаются по обычному TCP без защиты канала | High | High | Opened | client/client.cpp, server/mytcpserver.cpp | Отправить auth/reg запрос через сеть. | Логин, пароль и токен защищены TLS или другим безопасным каналом. | Команды auth&LOGIN&PASSWORD и reg&LOGIN&PASSWORD уходят обычным текстом. | Использовать TLS или безопасный транспорт; минимум не передавать пароль открытым текстом.
D-018 | Сервер логирует аргументы команд, включая пароли | High | Medium | Opened | server/serverfunctionsmanager.cpp | Отправить auth&login&password и посмотреть qDebug вывод сервера. | Секреты не попадают в логи. | parse выводит command и каждый аргумент через qDebug(). | Маскировать секретные аргументы или отключить подробное логирование для auth/reg.
D-019 | Существующие CMake/QtTest проверки не запускаются в текущем окружении | Blocker | High | Opened | client/CMakeLists.txt, server/CMakeLists.txt | Выполнить cmake -S client/server -B build. | Проекты конфигурируются, после чего можно запускать ctest. | CMake завершился ошибкой: No CMAKE_CXX_COMPILER could be found. | Установить/настроить компилятор C++ и Qt toolchain; добавить README с шагами сборки.
D-020 | Автотесты покрывают только малую часть рисков | Medium | Medium | Opened | client/tests/tst_client.cpp, server/tests/tst_server.cpp | Посмотреть существующие QtTest тесты. | Покрыты UI-сценарии, reconnect, TCP framing, БД, token TTL, парсинг задач с разделителями. | Тесты проверяют несколько сигналов клиента и часть args_error на сервере. | Добавить unit/integration tests на протокол, БД, MainWindow answersMatch и ошибки подключения.

## Отчет
Отчет о системном тестировании QT-app
Дата подготовки | 2026-05-18
Основание | Анализ исходников client/server/db и попытка конфигурации CMake
Ограничение | CMake configure client/server завершился ошибкой: No CMAKE_CXX_COMPILER could be found.
Метрика | Количество | Комментарий
Тест-кейсов сформировано | 42 | Готовы для ручного прогона по приложению
Проверок чек-листа | 42 | По функциональным областям проекта
Провалено по анализу кода | 23 | Дефекты подтверждены исходниками/конфигами
Блокировано окружением | 11 | Требуется настроить C++/Qt toolchain
Не выполнено | 8 | Сценарии требуют GUI/DB прогона
Зарегистрировано дефектов | 20 | Включая безопасность, БД, API, UI
Blocker/Critical | 6 | Нельзя выпускать до исправления/согласования
High | 7 | Высокий риск для пользователя/эксплуатации
Medium | 4
Minor | 3
Заключение | Система не рекомендуется к передаче в стабильную эксплуатацию: есть Critical дефекты в окружении БД, TCP-протоколе и безопасности